**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в МОУ «Килачевская СОШ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственные  |
| Информирование педагогический коллектив о реализации программы наставничества | Декабрь 2020 | Носкова О.А., куратор  |
| Информирование родителей о планируемой реализации программы наставничества | Декабрь 2020 | Классные руководители |
| Встреча с обучающимися МОУ «Килачевская СОШ» с информированием о реализуемой программе наставничества | Январь 2021 | Носкова О.А., куратор |
| Проведение анкетирования среди обучающихся, педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы. | Январь 2021 | Носкова О.А., куратор |
| Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающихся, педагогов) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, социальный педагог, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы. | Январь 2021 | Носкова О.А., куратор |
| Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | Январь 2021 | Носкова О.А., куратор |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | Декабрь 2020 | Носкова О.А., куратор |
| Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | Декабрь 2020 | Носкова О.А., куратор |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | Декабрь 2020 | Носкова О.А., куратор |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников. | Декабрь 2020 | Носкова О.А., куратор |
| Оценка участников- наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Декабрь 2020 | Носкова О.А., куратор |
| Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с психологом) | Январь 2021 | Носкова О.А., кураторПедагог-психолог |
| Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников | Январь 2021 | Носкова О.А., куратор |
| Обучение наставников | Январь 2021 | Носкова О.А., куратор |
| Организация групповой встречи наставников и наставляемых | Январь 2021 | Носкова О.А., кураторНаставники  |
| Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/ наставляемого после завершения групповой встречи | Январь 2021 | Носкова О.А., куратор |
| Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | Январь 2021 | Носкова О.А., куратор  |
| Информирование участников о сложившихся парах /группах. Закрепление пар/групп приказом директора школы. | Январь 2021 | Носкова О.А., куратор Директор школы |
| Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого | Январь 2021 | Носкова О.А., куратор  |
| Проведение второй, пробной рабочей встречи наставника и наставляемого | Февраль 2021 | Носкова О.А., куратор  |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | Январь 2021 | Носкова О.А., куратор Участники программы |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого | В течение реализации программы | Носкова О.А., куратор Участники программы |
| Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | Март 2021 | Носкова О.А., куратор  |
| Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | Май 2021 | Носкова О.А., куратор Участники программы |
| Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | Май 2021 | Носкова О.А., кураторУчастники программы  |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | Май 2021 | Носкова О.А., куратор  |
| Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества. | Май 2021 | Носкова О.А., куратор Участники программы |
| Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников | Май 2021 | Носкова О.А., куратор Участники программы |
| Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | Май 2021 | Носкова О.А., куратор  |
| Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного этапа мониторинга влияния программ на всех участников | Май 2021 | Носкова О.А., куратор  |
| Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | Май 2021 | Носкова О.А., куратор  |
| Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах школы | Май 2021 | Носкова О.А., куратор  |
| Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых. | Май 2021 | Носкова О.А., куратор  |